软件开发计划书

基于 Web 的学校部门财务管理系统

V1.0

| 课程名称 | 软件工程课程设计 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 基于 Web 的学校部门财务管理系统 |
| 完成日期 | 2026 年 6 月 12 日 |
| 姓 名 | 【待填写】 |
| 学 号 | 【待填写】 |
| 学 院 | 【待填写】 |
| 专 业 | 【待填写】 |
| 指导教师 | 【待填写】 |

# 版本记录

表 0-1 版本更新记录

| 修改编号 | 修改日期 | 修改后版本 | 修改位置 | 修改内容概述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 000 | 2026.06.12 | 1.0 | 全部 | 初始发布版本 |

# 目  录

（请在 Word 中右键此处，选择"更新域"以生成自动目录）

# 1. 导言

## 1.1 目的

本文档明确项目范围、组织分工、进度安排、里程碑和风险应对策略，为项目执行和阶段评审提供管理基线。

## 1.2 项目名称

基于 Web 的学校部门财务管理系统设计与实现。

## 1.3 术语定义

术语定义与《需求规格说明书》一致。

# 2. 项目范围

## 2.1 范围内（10 接口分组，28 个端点）

/auth：POST /login、POST /logout

/users：GET 列表、POST 新增、PUT/{id} 修改、PATCH/{id}/status 停用启用

/departments、/accounts、/income-categories、/expense-categories：各 4 个端点（GET+POST+PUT{id}+PATCH{id}/status）

/incomes、/expenses：各 4 个端点 + 5 个可选查询参数（deptId/accountId/categoryId/startDate/endDate）

/reports：GET /dashboard、/weekly?week=2026-W25、/monthly?month=2026-06、/yearly?year=2026、/custom?startDate=&endDate=&deptId=

/backups：GET 列表、POST 创建、GET/{id}/download（返回 blob）、POST/{id}/restore

## 2.2 范围外

用户自助注册、预算控制、报销审批、附件上传、多币种、短信通知、Word/PDF 导出（预留接口但未实现）

# 3. 组织分工

| 成员 | 角色 | 具体职责 |
| --- | --- | --- |
| 成员 A | 项目经理 | 计划书编写、需求统筹、3次正式会议组织（第1/4/15天）、8份文档汇总、答辩协调 |
| 成员 B | 架构师/后端 | 技术选型（Vue+SpringBoot+MySQL）、10张表DBA设计、28个REST接口实现（10个Controller+8个Service）、application.yml配置、BCrypt安全配置、WebConfig CORS配置 |
| 成员 C | 前端/测试 | Vite项目初始化、Element Plus集成、11个Vue页面开发、MainLayout布局+路由守卫、http.js Axios封装、18项测试用例执行、8张截图整理 |

# 4. 技术选型

| 类别 | 选型 | 关键文件/配置 |
| --- | --- | --- |
| 前端框架 | Vue 3 (Composition API) | main.js createApp, <script setup> |
| 构建 | Vite 5 | vite.config.js |
| UI库 | Element Plus | el-table/el-form/el-menu/el-tag/el-dialog |
| HTTP | Axios | src/api/http.js: baseURL localhost:8080, timeout 5000 |
| 路由 | Vue Router 4 | src/router/index.js: 12 routes, beforeEach guard |
| 后端框架 | Spring Boot 3 | FinanceManagementApplication.java, port 8080 |
| ORM | MyBatis-Plus 3.5 | BaseMapper<T> + LambdaQueryWrapper |
| 校验 | Jakarta Validation | @NotNull @NotBlank @DecimalMin("0.01") |
| 安全 | BCryptPasswordEncoder | SecurityConfig.java @Bean |
| CORS | WebMvcConfigurer | WebConfig.java addCorsMappings("/**") |
| 数据库 | MySQL 8 | jdbc:mysql://localhost:3306/finance_management_system |
| 备份目录 | app.backup-dir | ./backups, @PostConstruct Files.createDirectories |

# 5. 工作分解结构

## 5.1 文档类（8份）

开题报告、计划书、需求规格说明书、设计说明书、测试报告、用户手册、会议记录(3次合并)、结项总结

## 5.2 后端工程（18个Java文件）

入口：FinanceManagementApplication.java

配置3个：SecurityConfig、WebConfig、GlobalExceptionHandler

公共2个：ApiResponse(record)、BusinessException

枚举2个：RoleCode(ADMIN/FINANCE)、StatusFlag(ENABLED/DISABLED)

Controller 10个：Auth、User、Department、Account、IncomeCategory、ExpenseCategory、Income、Expense、Report、Backup

Service 8个：Auth、User、Department、Account、Category、Record、Report、Backup

Mapper 10个 + Entity 10个 + DTO 7个 + VO 7个

## 5.3 前端工程（19个文件）

入口：main.js + App.vue

布局：MainLayout.vue（侧边菜单240px + 顶部Header + 内容区）

通用组件：PageCard.vue

API层：http.js（Axios实例+拦截器） + finance.js（业务API+endpointMap）

路由：router/index.js（12条路由+守卫）

工具：utils/app.js（getAuth/setAuth/clearAuth/formatMoney/downloadBlob）

页面11个：LoginPage、DashboardPage、UserPage、DepartmentPage、AccountPage、IncomeCategoryPage、ExpenseCategoryPage、IncomePage、ExpensePage、ReportPage、BackupPage

# 6. 进度安排

| 周 | 时间 | 任务 | 关键产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-5天 | 选题确认、需求访谈、业务流程梳理 | 开题报告、计划书、需求草稿、第1-2次会 |
| 2 | 6-10天 | 需求定稿、数据库10表设计、接口清单、架构设计 | 需求规格、设计初稿、SQL建表脚本 |
| 3 | 11-15天 | 后端Controller+Service开发、前端11页面开发、联调 | 源码初版、第3次会议、Postman联调 |
| 4 | 16-20天 | 18项测试执行、缺陷修复、8份文档完善、答辩准备 | 测试报告、用户手册、结项总结、答辩提纲 |

# 7. 里程碑

| 里程碑 | 判定标准 | 截止 |
| --- | --- | --- |
| M1 需求基线 | 功能范围确定、角色定义完成、用例图绘制 | 第5天 |
| M2 设计基线 | 10张表DDL完成、28个接口清单确定、11页面清单确定 | 第10天 |
| M3 演示版本 | 4条主流程可演示：登录->录入->报表->备份 | 第15天 |
| M4 项目结项 | 8份文档齐全、18项测试通过、答辩材料就绪 | 第20天 |

# 8. 风险应对

| 风险 | 应对 |
| --- | --- |
| 需求蔓延 | 严格6模块范围，扩展功能预留接口不移入一期 |
| 联调困难 | 先定义DTO/VO契约，用Postman验证接口再前端对接 |
| 测试不足 | 18项用例覆盖正常+异常+权限+边界四维度 |

# 9. 交付清单

8份文档(.docx+.md)、源码工程(18 Java + 19 前端文件)、SQL脚本(10表+初始化数据)、建模图16幅、测试用例18项+截图8张

# 10. 结论

4周内3人团队采用成熟Vue+SpringBoot+MySQL技术栈，按M1-M4里程碑推进，以需求->设计->编码->测试->文档的软件工程流程完成项目。